## シート1
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | メモ
1 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | cook_list.jsp | これまで作った料理の一覧が見られる | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 80% |  | 関沼 | 作用しないボタンがある
2 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | favorite.jsp | 本登録時に選択した、受賞料理が見られる |  | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 80% |  | 関沼 | データベースの絞り込みができていない
3 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 90% |  | 三上
4 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main_regist.jsp | 調理後、料理を自己採点する画面 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 100% |  | 持田
5 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | play.jsp | 献立ゴルフの調理を開始する | [6 empty] | 壱岐 | データさえ受け取れば表示できる。DAOができてない。
6 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | temp_regist.jsp | 仮登録画面 | [6 empty] | 壱岐 | 未着手
7 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | today_scores.jsp | 本日のスコア画面 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 100 |  | 持田
8 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | now_tour.jsp | 参加中のツアーのスコア | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 80 |  | 田島
9 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | past_scores.jsp | 過去の成績画面 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-24 |  | 50 |  | 田島
10 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | worldtour.jsp | ワールドツアーのコース選択画面 | [6 empty] | 壱岐
11 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | food_seas_list.jsp | 食材調味料の一覧が見られる画面 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 80% |  | 澤田 | チェックボックスをまとめて削除する方法に四苦八苦中
12 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | food_seas_regist.jsp | 食材マイ調味料、調味料の登録画面 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |  | 50％ |  | 澤田 | 入力フォームの型は作れた。デザインはまだ。
13 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main.jsp | メイン画面 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 90% |  | 三上 | デザイン未完成、ハンバーガーメニュー未設置
14 | java | servlet | StatusCheckParts.java | ユーザーのステータスを判断するサーブレット | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 100% |  | 三上 | 本登録や食材登録ページで実際に結合テストしたい
15 | java | servlet | login.java |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 100% |  | 三上 | ほぼ完成。テスト未実施
16 | java | servlet | StatesCheck.java |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 100% |  | 三上 | ほぼ完成。遷移先が決まっていない、結合テスト未実施など
17 | java | servlet | WorldTourPlay.java | [7 empty] | 壱岐
18 | java | servlet | SetPlaying Conditions.java | [7 empty] | 壱岐
19 | java | servlet | SaveTemporaryRegistration.java | [7 empty] | 壱岐
20 | java | servlet | DefinitiveRegistration.java | 本登録画面に仮登録の情報を表示させる | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 80 |  | 持田 | ひとまず機能面は終わりです。あとはcssです。
21 | java | servlet | Current.java | 今日のスコア画面にスコアを表示させる | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 60 |  | 持田(田島) | JSPにうまく書けなくて表示されないです。→田島さんが作ってくれました
22 | java | servlet | favorite.java | お気に入り料理の情報を表示させる | [6 empty] | 澤田
23 | java | servlet | foodSeasListServlet |  | 2024-06-17 | [5 empty] | 澤田
24 | java | servlet | foodSeasRegistServlet | [7 empty] | 澤田
25 | java | servlet | ScoreServlet | 参加中のツアーのスコア記録を表示する | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 80 |  | 田島
26 | java | servlet | PastServlet | 過去のスコア記録を表示する | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 80 |  | 田島
27 | css | WebContent/css | hontouroku.css |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 100 |  | 持田
28 | css | WebContent/css | today.css |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024/06/024 | 2024-06-27 | 100 |  | 持田
29 | css | WebContent/css | main.css
30 | css | WebContent/css | cooklist.css | 料理一覧と表彰一覧のためのCSS | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 100 |  | 持田
53 | java | dao | UsersDao.java | ・ログイン機能 Boolean メソッド(user_name,user_pass) ⇒テーブルに存在するか | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 90% |  | 三上 | ほぼ完成。StatusCheckPartsサーブレットのテストで不具合修正程度
54 | java | dao | ToursDao.java | ・新ツアー作成 Boolean メソッド(user_num) ⇒ ・ラウンドステータスの更新 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 90% |  | 三上 | ほぼ完成。StatusCheckPartsサーブレットのテストで不具合修正程度
55 | java | dao | RoundsDao.java |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 90% |  | 三上 | ほぼ完成。StatusCheckPartsサーブレットのテストで不具合修正程度
56 | java | dao | FoodSeasDao.java |  | 2024-06-17 | [5 empty] | 澤田
57 | java | dao | SeasDao.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 80% |  | 三上
58 | java | dao | CookSeasDao.java
59 | java | dao | CookDao.java
60 | java | dao | ScoreDao.java |  | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | 80 |  | 持田
61 | java | dao | HontourokuDAO.java | 料理テーブルからデータを持ってくる |  | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 90 |  | 持田 | 本登録画面はひとまずもう触らないので、DAOはこのままでもいいかもです。
62 | java | dao | PastDao.java | 過去スコアテーブルからデータを持ってくる | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 80 |  | 田島
63 | java | model | FoodseasRegist.java | 食材調味料を記録するときのビーンズ
64 | java | model | FoodSeasList.java | 食材調味料を一覧で表示したいときのビーンズ
65 | java | model | CookList.java | 料理の記録を表示したいときのビーンズ
66 | java | model | Favorite.java | お気に入りを表示したいときのビーンズ(各賞で分けてもいい？)
67 | java | model | Play.java | プレイするときに、食材調味料制限時間を格納するビーンズ
68 | java | model | TempRegist.java | 仮登録した内容を格納するビーンズ
69 | java | model | MainRegist.java | 本登録した内容を格納するビーンズ
70 | java | model | TodayScore.java | 本日のスコアで表示したい内容を格納するビーンズ | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | 10 |  | 持田
71 | java | model | PastScore.java | 過去に参加したツアーのスコアを格納するビーンズ | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 100 |  | 田島

## 教科書読書会
Java本
５章メソッド（メソッド、引数、戻り値） | 6/20 20時から
８章インスタンスとクラス | 6/20 22時から
１６章コレクション（ArrayList） | 6/21 20時から
サーブレット本
７章リクエストスコープ（スコープ、JavaBeans） | 6/21 22時から
１２章アクションタグEL式 6/22 20時から | 6/22 20時から | https://us06web.zoom.us/j/83612132877?pwd=RGoa3LXN5A1TfiiEOSa7mLwO6oCoab.1
１３章JDBCとDAO 6/22 22時から | 6/22 22時から | ミーティング ID: 836 1213 2877
パスコード: 426585